## product backlog
PRODUCT BACKLOG LIST
Issue Key | Title | Description
PR1 | Δημιουργία του Διαγράμματος Κλάσεων της εφαρμογής
PR2 | Δημιουργία της ΒΔ της εφαρμογής
R1 | Δημιουργία κεντρικού μενού επιλογών
R2 | Λειτουργία 1ης επιλογής του μενού (Ανάκτηση και Αποθήκευση Δεδομένων Ταινιών) | Άδειασμα της ΒΔ
1η Κλήση API και λήψη από την ιστοσελίδα themoviedb.org όλων των διαθέσιμων ειδών σε αρχείο μορφής JSON
Αποθήκευση στον πίνακα GENRE της ΒΔ μόνο των ειδών Action, Romance, Sci-Fi
2η Κλήση API και λήψη από την ιστοσελίδα themoviedb.org μόνο των ταινιών που είναι είτε Action, Romance, Sci-Fi και έχουν κυκλοφορήσει μετά το 2000 σε αρχείο μορφής JSON
Αποθήκευση στον πίνακα MOVIE της ΒΔ μόνο των πεδίων title, genre_id (είναι αυτό που εμφανίζεται πρώτο για κάθε ταινία), release_date, rating, overview με χρήση JPA
Εμφάνιση σχετικού μηνύματος για την ολοκλήρωση ή όχι της παραπάνω διαδικασίας
R3 | Λειτουργία 2ης επιλογής του μενού (Διαχείριση Λιστών Αγαπημένων Ταινιών) | Δημιουργία διεπαφής για την εμφάνιση των αποθηκευμένων αγαπημένων λιστών σε 1 JList Στη διεπαφή αυτή θα υπάρχουν 3 JButtons "Δημιουργία", "Επεξεργασία" και "Διαγραφή" Επιλέγοντας μια από τις αγαπημένες λίστες, εμφανίζονται σε καινούργια διεπαφή οι ταινίες που περιέχει σε 1 JTable με 3 στήλες Τίτλος Ταινίας, Βαθμολογία, Περιγραφή
Λειτουργία κουμπιού "Δημιουργία" για την προσθήκη μέσω νέας διεπαφής μιας νέας εγγραφής στον πίνακα FAVORITE_LIST της ΒΔ και λειτουργία κουμπιών "Αποθήκευση" και "Ακύρωση" της διεπαφής αυτής
Λειτουργία κουμπιού "Επεξεργασία" για την επεξεργασία μέσω νέας διεπαφής του ονόματος μιας αγαπημένης λίστας του πίνακα FAVORITE_LIST της ΒΔ και λειτουργία κουμπιών "Αποθήκευση" και "Ακύρωση" τηςδιεπαφής αυτής
Λειτουργία κουμπιού "Διαγραφή" για την αφαίρεση μιας ή περισσότερων αγαπημένων λιστών του πίνακα FAVORITE_LIST της ΒΔ και λειτουργία κουμπιών "Ναι" και "Ακύρωση" του σχετικού μηνύματος
R4 | Λειτουργία 3ης επιλογής του μενού (Αναζήτηση Ταινιών) | Δημιουργία διεπαφής για την αναζήτηση ταινιών Στη διεπαφή αυτή θα υπάρχουν 1 JComboBox (περίεχει τα είδη ταινιών της ΒΔ), 1 JTextField (για εισαγωγή του έτους κυκλοφορίας) και 2 JButtons "Αναζήτηση" και "Καθαρισμός Κριτηρίων"
Δημιουργία κουμπιών "Αναζήτηση" και "Καθαρισμός Κριτηρίων" Η λειτουργία του 1ου εμφανίζει τα αποτελέσματα της αναζήτησης σε νέα διεπαφή 1 JTable με 3 στήλες Τίτλος Ταινίας, Βαθμολογία, Περιγραφή Η λειτουργία του 2ου διαγράφει τα κριτήρια της αναζήτησης
Στη διεπαφή εμφάνισης των αποτελεσμάτων αναζήτησης υπάρχει 1 JComboBox με ετικέτα "Προσθήκη σε Λίστα" και 1 Jbutton με τίτλο "Αφαίρεση από Λίστα" Η λειτουργία του 1ου προσθέτει την επιλεγμένη ταινία σε μία αγαπημένη λίστα ή την ενημερώνει στη νέα αγαπημένη λίστα (μια ταινία ανήκει μόνο σε μία λίστα) Η λειτουργία του 2ου αφαιρεί την επιλεγμένη ταινία από την αγαπημένη λίστα
Δημιουργία κουμπιού για την ταξινόμηση των ταινιών με βάση τη βαθμολογία (αύξουσα, φθίνουσα)
R5 | Λειτουργία 4ης επιλογής του μενού (Στατιστικά) | Λειτουργία 1ου κουμπιού Jbutton της διεπαφής "Οι Καλύτερες 10 Ταινίες" Εμφάνιση σε JTable με 2 στήλες Όνομα Ταινίας και Βαθμολογία των 10 top rated ταινιών
Λειτουργία 2ου κουμπιού Jbutton της διεπαφής "Οι Καλύτερες Ταινίες ανά Λίστα" Εμφάνιση σε JTable με 1 στήλη Όνομα Ταινίας και top rated ταινίας κάθε αγαπημένης λίστας
R6 | Λειτουργία 5ης επιλογής του μενού (Έξοδος)

## backlog sprint 1
BACKLOG 1ΟΥ SPRINT
Έργο | myMovies
Επανάληψη | 1
Έναρξη | 2019-02-11
Λήξη | 2019-02-24
|  |  |  | Εβδομάδα 1 | [6 empty] | Εβδομάδα 2
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Task ID | Περιγραφή | Ανθρωποημέρες | Ανθρωποώρες | 2019-02-11 | 2019-02-12 | 2019-02-13 | 2019-02-14 | 2019-02-15 | 2019-02-16 | 2019-02-17 | 2019-02-18 | 2019-02-19 | 2019-02-20 | 2019-02-21 | 2019-02-22 | 2019-02-23 | 2019-02-24
1 | Δημιουργία του Διαγράμματος Κλάσεων της εφαρμογής | 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Δημιουργία της ΒΔ της εφαρμογής | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Δημιουργία κεντρικού μενού επιλογών | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Λειτουργία 1ης επιλογής του μενού (Ανάκτηση και Αποθήκευση Δεδομένων Ταινιών) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Άδειασμα της ΒΔ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 1η Κλήση API και λήψη από την ιστοσελίδα themoviedb.org όλων των διαθέσιμων ειδών σε αρχείο μορφής JSON | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Αποθήκευση στον πίνακα GENRE της ΒΔ μόνο των ειδών Action, Romance, Sci-Fi | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2η Κλήση API και λήψη από την ιστοσελίδα themoviedb.org μόνο των ταινιών που είναι είτε Action, Romance, Sci-Fi και έχουν κυκλοφορήσει μετά το 2000 σε αρχείο μορφής JSON | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Αποθήκευση στον πίνακα MOVIE της ΒΔ μόνο των πεδίων title, genre_id (είναι αυτό που εμφανίζεται πρώτο για κάθε ταινία), release_date, rating, overview με χρήση JPA | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Εμφάνιση σχετικού μηνύματος για την ολοκλήρωση ή όχι της παραπάνω διαδικασίας | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Λειτουργία 2ης επιλογής του μενού (Διαχείριση Λιστών Αγαπημένων Ταινιών) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Δημιουργία διεπαφής για την εμφάνιση των αποθηκευμένων αγαπημένων λιστών σε 1 JList Στη διεπαφή αυτή θα υπάρχουν 3 JButtons "Δημιουργία", "Επεξεργασία" και "Διαγραφή" Επιλέγοντας μια από τις αγαπημένες λίστες, εμφανίζονται σε καινούργια διεπαφή οι ταινίες που περιέχει σε 1 JTable με 3 στήλες Τίτλος Ταινίας, Βαθμολογία, Περιγραφή | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Λειτουργία κουμπιού "Δημιουργία" για την προσθήκη μέσω νέας διεπαφής μιας νέας εγγραφής στον πίνακα FAVORITE_LIST της ΒΔ και λειτουργία κουμπιών "Αποθήκευση" και "Ακύρωση" της διεπαφής αυτής | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0
14 | Λειτουργία κουμπιού "Επεξεργασία" για την επεξεργασία μέσω νέας διεπαφής του ονόματος μιας αγαπημένης λίστας του πίνακα FAVORITE_LIST της ΒΔ και λειτουργία κουμπιών "Αποθήκευση" και "Ακύρωση" τηςδιεπαφής αυτής | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0
15 | Λειτουργία κουμπιού "Διαγραφή" για την αφαίρεση μιας ή περισσότερων αγαπημένων λιστών του πίνακα FAVORITE_LIST της ΒΔ και λειτουργία κουμπιών "Ναι" και "Ακύρωση" του σχετικού μηνύματος | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
|  | Working units (per day) | 62 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2
|  | Remaining units (actual) |  | 57 | 51 | 46 | 41 | 36 | 32 | 26 | 20 | 14 | 11 | 7 | 4 | 2 | 0
|  | Remaining units (ideal) |  | 57 | 52 | 47 | 42 | 37 | 32 | 27 | 22 | 17 | 12 | 7 | 2 | 0 | 0

## backlog sprint 2
BACKLOG 2ΟΥ SPRINT
Έργο | myMovies
Επανάληψη | 2
Έναρξη | 2019-02-25
Λήξη | 2019-03-03
Εβδομάδα 1
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Task ID | Περιγραφή | Ανθρωποημέρες | Ανθρωποώρες | 2019-02-25 | 2019-02-26 | 2019-02-27 | 2019-02-28 | 2019-03-01 | 2019-03-02 | 2019-03-03
1 | Λειτουργία 3ης επιλογής του μενού (Αναζήτηση Ταινιών) | 1 | 1
2 | Δημιουργία διεπαφής για την αναζήτηση ταινιών Στη διεπαφή αυτή θα υπάρχουν 1 JComboBox (περίεχει τα είδη ταινιών της ΒΔ), 1 JTextField (για εισαγωγή του έτους κυκλοφορίας) και 2 JButtons "Αναζήτηση" και "Καθαρισμός Κριτηρίων" | 2 | 8
3 | Δημιουργία κουμπιών "Αναζήτηση" και "Καθαρισμός Κριτηρίων" Η λειτουργία του 1ου εμφανίζει τα αποτελέσματα της αναζήτησης σε νέα διεπαφή 1 JTable με 3 στήλες Τίτλος Ταινίας, Βαθμολογία, Περιγραφή Η λειτουργία του 2ου διαγράφει τα κριτήρια της αναζήτησης | 2 | 8
4 | Στη διεπαφή εμφάνισης των αποτελεσμάτων αναζήτησης υπάρχει 1 JComboBox με ετικέτα "Προσθήκη σε Λίστα" και 1 Jbutton με τίτλο "Αφαίρεση από Λίστα" Η λειτουργία του 1ου προσθέτει την επιλεγμένη ταινία σε μία αγαπημένη λίστα ή την ενημερώνει στη νέα αγαπημένη λίστα (μια ταινία ανήκει μόνο σε μία λίστα) Η λειτουργία του 2ου αφαιρεί την επιλεγμένη ταινία από την αγαπημένη λίστα | 1 | 8
5 | Δημιουργία κουμπιού για την ταξινόμηση των ταινιών με βάση τη βαθμολογία (αύξουσα, φθίνουσα) | 1 | 8
|  | Remaining units (actual) | 33
Remaining units (ideal)

## backlog sprint 3
BACKLOG 3ΟΥ SPRINT
Έργο | myMovies
Επανάληψη | 3
Έναρξη | 2019-03-04
Λήξη | 2019-03-10
Εβδομάδα 1
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Task ID | Περιγραφή | Ανθρωποημέρες | Ανθρωποώρες | 2019-03-04 | 2019-03-05 | 2019-03-06 | 2019-03-07 | 2019-03-08 | 2019-03-09 | 2019-03-10
1 | Λειτουργία 4ης επιλογής του μενού (Στατιστικά) | 2 | 1
2 | Λειτουργία 1ου κουμπιού Jbutton της διεπαφής "Οι Καλύτερες 10 Ταινίες" Εμφάνιση σε JTable με 2 στήλες Όνομα Ταινίας και Βαθμολογία των 10 top rated ταινιών | 2 | 8
3 | Λειτουργία 2ου κουμπιού Jbutton της διεπαφής "Οι Καλύτερες Ταινίες ανά Λίστα" Εμφάνιση σε JTable με 1 στήλη Όνομα Ταινίας και top rated ταινίας κάθε αγαπημένης λίστας | 2 | 8
4 | Λειτουργία 5ης επιλογής του μενού (Έξοδος) | 1 | 1
|  | Remaining units (actual) | 18
Remaining units (ideal)