## Sheet1
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ PLANNING POKER GAME ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ ΑΝΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ PRODUCT BACKLOG ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Issue Key | Summary | Description | Acceptance Criteria | Story Points
PR1 | Δημιουργία του Διαγράμματος Κλάσεων της εφαρμογής |  |  | 8
PR2 | Δημιουργία της ΒΔ της εφαρμογής |  |  | 2
R1 | Δημιουργία κεντρικού μενού επιλογών |  |  | 4
R2 | Λειτουργία 1ης επιλογής του μενού (Ανάκτηση και Αποθήκευση Δεδομένων Ταινιών) |  |  | 1
R2.1 | Άδειασμα της ΒΔ |  |  | 1
R2.2 | 1η Κλήση API και λήψη από την ιστοσελίδα themoviedb.org όλων των διαθέσιμων ειδών σε αρχείο μορφής JSON |  |  | 8
R2.3 | Αποθήκευση στον πίνακα GENRE της ΒΔ μόνο των ειδών Action, Romance, Sci-Fi |  |  | 4
R2.4 | 2η Κλήση API και λήψη από την ιστοσελίδα themoviedb.org μόνο των ταινιών που είναι είτε Action, Romance, Sci-Fi και έχουν κυκλοφορήσει μετά το 2000 σε αρχείο μορφής JSON |  |  | 8
R2.5 | Αποθήκευση στον πίνακα MOVIE της ΒΔ μόνο των πεδίων title, genre_id (είναι αυτό που εμφανίζεται πρώτο για κάθε ταινία), release_date, rating, overview με χρήση JPA |  |  | 8
R2.6 | Εμφάνιση σχετικού μηνύματος για την ολοκλήρωση ή όχι της παραπάνω διαδικασίας |  |  | 1
R3 | Λειτουργία 2ης επιλογής του μενού (Διαχείριση Λιστών Αγαπημένων Ταινιών) |  |  | 1
R3.1 | Δημιουργία διεπαφής για την εμφάνιση των αποθηκευμένων αγαπημένων λιστών σε 1 JList Στη διεπαφή αυτή θα υπάρχουν 3 JButtons "Δημιουργία", "Επεξεργασία" και "Διαγραφή" Επιλέγοντας μια από τις αγαπημένες λίστες, εμφανίζονται σε καινούργια διεπαφή οι ταινίες που περιέχει σε 1 JTable με 3 στήλες Τίτλος Ταινίας, Βαθμολογία, Περιγραφή |  |  | 4
R3.2 | Λειτουργία κουμπιού "Δημιουργία" για την προσθήκη μέσω νέας διεπαφής μιας νέας εγγραφής στον πίνακα FAVORITE_LIST της ΒΔ και λειτουργία κουμπιών "Αποθήκευση" και "Ακύρωση" της διεπαφής αυτής |  |  | 4
R3.3 | Λειτουργία κουμπιού "Επεξεργασία" για την επεξεργασία μέσω νέας διεπαφής του ονόματος μιας αγαπημένης λίστας του πίνακα FAVORITE_LIST της ΒΔ και λειτουργία κουμπιών "Αποθήκευση" και "Ακύρωση" τηςδιεπαφής αυτής |  |  | 4
R3.4 | Λειτουργία κουμπιού "Διαγραφή" για την αφαίρεση μιας ή περισσότερων αγαπημένων λιστών του πίνακα FAVORITE_LIST της ΒΔ και λειτουργία κουμπιών "Ναι" και "Ακύρωση" του σχετικού μηνύματος |  |  | 4
R4 | Λειτουργία 3ης επιλογής του μενού (Αναζήτηση Ταινιών) |  |  | 1
R4.1 | Δημιουργία διεπαφής για την αναζήτηση ταινιών Στη διεπαφή αυτή θα υπάρχουν 1 JComboBox (περίεχει τα είδη ταινιών της ΒΔ), 1 JTextField (για εισαγωγή του έτους κυκλοφορίας) και 2 JButtons "Αναζήτηση" και "Καθαρισμός Κριτηρίων" |  |  | 8
R4.2 | Δημιουργία κουμπιών "Αναζήτηση" και "Καθαρισμός Κριτηρίων" Η λειτουργία του 1ου εμφανίζει τα αποτελέσματα της αναζήτησης σε νέα διεπαφή 1 JTable με 3 στήλες Τίτλος Ταινίας, Βαθμολογία, Περιγραφή Η λειτουργία του 2ου διαγράφει τα κριτήρια της αναζήτησης |  |  | 8
R4.3 | Στη διεπαφή εμφάνισης των αποτελεσμάτων αναζήτησης υπάρχει 1 JComboBox με ετικέτα "Προσθήκη σε Λίστα" και 1 Jbutton με τίτλο "Αφαίρεση από Λίστα" Η λειτουργία του 1ου προσθέτει την επιλεγμένη ταινία σε μία αγαπημένη λίστα ή την ενημερώνει στη νέα αγαπημένη λίστα (μια ταινία ανήκει μόνο σε μία λίστα) Η λειτουργία του 2ου αφαιρεί την επιλεγμένη ταινία από την αγαπημένη λίστα |  |  | 8
R4.4 | Δημιουργία κουμπιού για την ταξινόμηση των ταινιών με βάση τη βαθμολογία (αύξουσα, φθίνουσα) |  |  | 8
R5 | Λειτουργία 4ης επιλογής του μενού (Στατιστικά) |  |  | 1
R5.1 | Λειτουργία 1ου κουμπιού Jbutton της διεπαφής "Οι Καλύτερες 10 Ταινίες" Εμφάνιση σε JTable με 2 στήλες Όνομα Ταινίας και Βαθμολογία των 10 top rated ταινιών |  |  | 8
R5.2 | Λειτουργία 2ου κουμπιού Jbutton της διεπαφής "Οι Καλύτερες Ταινίες ανά Λίστα" Εμφάνιση σε JTable με 1 στήλη Όνομα Ταινίας και top rated ταινίας κάθε αγαπημένης λίστας |  |  | 8
R6 | Λειτουργία 5ης επιλογής του μενού (Έξοδος) |  |  | 1
|  |  | Σύνολο | 113