## backlog sprint 2
BACKLOG 2ΟΥ SPRINT
Έργο | myMovies
Επανάληψη | 2
Έναρξη | 2019-02-25
Λήξη | 2019-03-03
Εβδομάδα 1
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Task ID | Περιγραφή | Ανθρωποημέρες | Ανθρωποώρες | 2019-02-25 | 2019-02-26 | 2019-02-27 | 2019-02-28 | 2019-03-01 | 2019-03-02 | 2019-03-03
1 | Λειτουργία 3ης επιλογής του μενού (Αναζήτηση Ταινιών) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Δημιουργία διεπαφής για την αναζήτηση ταινιών Στη διεπαφή αυτή θα υπάρχουν 1 JComboBox (περίεχει τα είδη ταινιών της ΒΔ), 1 JTextField (για εισαγωγή του έτους κυκλοφορίας) και 2 JButtons "Αναζήτηση" και "Καθαρισμός Κριτηρίων" | 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Δημιουργία κουμπιών "Αναζήτηση" και "Καθαρισμός Κριτηρίων" Η λειτουργία του 1ου εμφανίζει τα αποτελέσματα της αναζήτησης σε νέα διεπαφή 1 JTable με 3 στήλες Τίτλος Ταινίας, Βαθμολογία, Περιγραφή Η λειτουργία του 2ου διαγράφει τα κριτήρια της αναζήτησης | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0
4 | Στη διεπαφή εμφάνισης των αποτελεσμάτων αναζήτησης υπάρχει 1 JComboBox με ετικέτα "Προσθήκη σε Λίστα" και 1 Jbutton με τίτλο "Αφαίρεση από Λίστα" Η λειτουργία του 1ου προσθέτει την επιλεγμένη ταινία σε μία αγαπημένη λίστα ή την ενημερώνει στη νέα αγαπημένη λίστα (μια ταινία ανήκει μόνο σε μία λίστα) Η λειτουργία του 2ου αφαιρεί την επιλεγμένη ταινία από την αγαπημένη λίστα | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0
5 | Δημιουργία κουμπιού για την ταξινόμηση των ταινιών με βάση τη βαθμολογία (αύξουσα, φθίνουσα) | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5
|  | Working units (per day) | 33 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5
|  | Remaining units (actual) |  | 28 | 23 | 19 | 15 | 10 | 5 | 0
|  | Remaining units (ideal) |  | 28 | 23 | 18 | 13 | 8 | 3 | 0